## 공정표
인테리어 공정표 | [12 empty] | ERP인테리어 무료 양식 · erpinterior.com
착공일만 바꾸면 날짜가 따라 움직입니다. 공정별 '시작(착공 후 며칠)'과 '기간'만 적으세요.
현장명 | 분당 34평 아파트 리모델링
착공일 | 2026-09-22
공정 | 업체 | 시작 (착공+일) | 기간(일) | 시작일 | 종료일 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주
철거 |  | 0 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | bar: 1주
설비 · 배관 |  | 3 | 4 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | bar: 1주
전기 |  | 5 | 4 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | bar: 1주 to 2주
목공 |  | 8 | 10 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | bar: 2주 to 3주
욕실 방수 · 타일 |  | 17 | 6 | 2026-10-09 | 2026-10-14 | bar: 3주 to 4주
도장 · 필름 |  | 22 | 6 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | bar: 4주
도배 · 바닥 |  | 27 | 4 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | bar: 4주 to 5주
가구 · 조명 설치 |  | 30 | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | bar: 5주
준공 청소 · 점검 |  | 34 | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | bar: 5주 to 6주
※ 노란 칸만 입력하세요(파란 글씨 = 예시, 지우고 쓰세요). 흰 칸은 자동 계산입니다.
※ 현장이 10곳을 넘으면 엑셀은 버전이 갈라집니다 — 현장 · 결재 · 미수금을 한 곳에서: erpinterior.com
Formulas:
시작일 = IF([공정]="","",B5+[시작 (착공+일)])
종료일 = IF([공정]="","",[시작일]+[기간(일)]-1)